УТВЕРЖДАЮ

Директор

_________________ О.Г.Вандюк

Приказ от 30.08.2022 года № 135

Программа профилактики  учебной неуспешности  учащихся МБОУ Верхнесоленовская СОШ

на 2022-2023 учебный год

1.   Цель и задачи реализации программы.

К основным категориям детей с рисками учебной неуспешности относятся следующие категории:

- учащиеся с низкой академической успеваемостью;

- учащиеся, у которых наблюдаются проблемы в поведении;

- дети из социально – неблагополучных семей и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

В зависимости от категории учащимихся с рисками учебной неуспешности работа выстраивается по следующим направлениям:

- Индивидуализация обучения.

- Психолого – педагогическое сопровождение.

- Включение учащихся в систему дополнительного образования, участие в конкурсах и олимпиадах.

Целью   школьной программы  является снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности за счет системного преодоления дефицитов организации образовательного процесса посредством разработки и поэтапного внедрения системной работы с участниками образовательных отношений.

Основными задачами  являются следующие:

  - Выявить причины затруднений учащихся по результатам мониторинга предметных и  метапредметных результатов в рамках внутренней системы оценки качества образования.

  - Обеспечить разработку и реализацию индивидуальных планов по ликвидации академической неуспеваемости для всех обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности.

  - Включить в систему наставничества не менее 50% обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности.

  - Обеспечить учет индивидуальных результатов каждого обучающегося всеми участниками образовательных отношений.

  - Обеспечить психолого – педагогическое сопровождение учащихся с рисками учебной неуспешности и их родителей (законных представителей).

  - Обеспечить охват  обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности, программами дополнительного образования в соответствии с их потребностями.

1. Целевые показатели программы:

Показатель 1. Доля обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности, у которых определены причины затруднений в усвоение учебного материала.(100%)

Показатель 2. Разработаны индивидуальные планы по ликвидации академической неуспеваемости для всех обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности.

Показатель 3. Доля  обучающихся для которых разработаны и реализуются программы наставничества по ликвидации затруднений.(50%)

Показатель 4. Наличие документов, отражающих достижения и индивидуальный прогресс по достижению предметных, метапредментых результатов у 100% обучающихся.

Показатель 5.  Разработан и утвержден график оказания психологической помощи учащимся и родителям (законным представителям)

Показатель 6. Доля обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности, охвачены программами дополнительного образования в соответствии с их потребностями (100%);

Показатель 7. Доля обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности принимают участие в конкурсах  (50%).

2. Методы сбора и обработки информации.

- Диагностика индивидуальных особенностей познавательных процессов обучающихся с рисками учебной неуспешности;

- Проведение мониторинга качества образования в рамках школьной системы оценки качества образования.

3. Сроки реализации программы.

- этап (август - сентябрь 2022 года)  аналитико-диагностический, включающий:

  - анализ исходного состояния и тенденций развития для понимания реальных возможностей    и сроков исполнения программы.

- этап (октябрь - май 2023г.) основной, включающий:

  - внедрение действенных механизмов реализации программы;

  - промежуточный контроль реализации программы, предъявление промежуточного опыта школы;

- этап (апрель - май 2023 г.)  практико-прогностический, включающий:

  - реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной работы школы;

  - подведение итогов, осмысление результатов реализации Программы;  оценка ее эффективности на основе достижения показателей;

4.Меры и мероприятия по достижению цели и задач.

Перечень мероприятий представлен в дорожной карте (Приложение 1).

- Исполнители.

Для управления реализацией данной программы создана рабочая группа в состав которой входят:

- директор школы;

- заместитель директора по учебно – воспитательной работе;

- советник директора по воспитанию;

- руководители школьных методических объединений;

- представители родительского комитета.

.

Приложение 1

к Программе профилактики  учебной

неуспешности  учащихся

МБОУ Верхнесоленовская СОШ

на 2022-2023 учебный год

Дорожная карта

реализации программы профилактики  учебной неуспешности  учащихся МБОУ Садковской ООШ

на 2022-2023 учебный год

| Задача | Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Мероприятия/меры | Сроки исполнения | Показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. выявить причины затруднений по результатам мониторинга предметных и метапредметных результатов в рамках ВСОКО | карты затруднений по результатам мониторинга предметных и метапредметных результатов в рамках ВСОКО для всех обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности | - проведение мониторинга с целью определения затруднений при освоении основной образовательной программы; - проведение мониторинга индивидуальных особенностей познавательных процессов обучающихся; | август | доля обучающихся у которых определены причины затруднений в усвоение учебного материала. | заместитель директора по учебно – воспитательной работе |
| 2. обеспечить разработку и реализацию индивидуальных планов по ликвидации академической неуспеваемости для всех обучающихся, | индивидуальные планы по ликвидации академической неуспеваемости | - проведение консультационного семинара по разработке индивидуальных планов по ликвидации академической неуспеваемости для всех обучающихся, имеющих риски учебной; | сентябрь . | разработаны индивидуальные планы по ликвидации академической неуспеваемости для всех обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности. | заместитель директора по учебно – воспитательной работе |
|  |  | - проведение родительского собрания «Причины | сентябрь |  |  |

| имеющих риски учебной неуспешности |  | школьной неуспешности и пути ее преодоления»; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - разработка индивидуальных планов по ликвидации академической неуспеваемости для всех обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности; | сентябрь |  |  |
|  |  | - проведение мониторинга промежуточных итогов реализации индивидуальных планов по ликвидации академической неуспеваемости для всех обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности; | Ежемесячно, октябрь - апрель |  |  |
|  |  | - проведение мониторинга динамики достижения планируемых результатов обучения. | апрель |  |  |
| 3.включить в систему наставничества не менее 50% обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности; | программы наставничества | - проведение консультационного семинара по разработке программ наставничества для обучающихся, имеющих риски учебной; | сентябрь | для 50% обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности, разработаны и реализуются программы наставничества по ликвидации затруднений | заместитель директора по учебно – воспитательной работе |
|  |  | - разработка программ наставничества для обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности; | сентябрь |  |  |

|  |  | - проведение индивидуальных бесед с участниками реализации программ наставничества с привлечением родителей (законных представителей); | сентябрь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - проведение мониторинга промежуточных итогов реализации программ наставничества для обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности | Ежемесячно, октябрь - апрель |  |  |
| 4. обеспечить учет индивидуальных результатов каждого обучающегося всеми участниками образовательных отношений; | документы, отражающие достижения и индивидуальный прогресс по достижению предметных, метапредментых результатов | - разработка локального акта, регламентирующего учет индивидуальных результатов обучающихся; | август | наличие документов, отражающих достижения и индивидуальный прогресс по достижению предметных, метапредментых результатов у 100% обучающихся. | заместитель директора по учебно – воспитательной работе |
|  |  | - проведение педагогического совета по согласованию локального акта, регламентирующего учет индивидуальных результатов обучающихся; | август |  |  |
|  |  | - проведение родительских собраний с целью ознакомления всех участников образовательных отношений с локальным актом регламентирующим учет индивидуальных результатов обучающихся; | сентябрь |  |  |
|  |  | - заполнение документов, отражающих достижения и индивидуальный прогресс; | ежемесячно |  |  |

|  |  | - представление результатов работы с документами, отражающими достижения и индивидуальный прогресс на классных часах; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - проведение мониторинга заполнения документов, отражающих достижения и индивидуальный прогресс, с целью внесения изменений в индивидуальные планы и т.д. | 1 раз в четверть |  |  |
| 5. обеспечить психолого – педагогическое сопровождение учащихся с рисками учебной неуспешности и их родителей (законных представителей) | пакет методик по проведению ранней диагностики на наличие признаков отставания в достижении результатов освоения основной образовательной программы; | - проведение мониторинга с целью выявления группы детей, испытывающих различные трудности в обучении | сентябрь | составлен примерный пакет диагностических методик. |  |
|  | график оказания психологической помощи учащимся и родителям (законным представителям) | - составление графика консультаций для учащихся и их родителей. | сентябрь | утвержден график оказания психологической помощи учащимся и родителям (законным представителям) | педагог- психолог, классные руководители |
| 6. обеспечить охват 100% обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности, программами | аналитическая справка | - анализ реальной структуры обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности и выявление их реальных объективных образовательных потребностей в занятиях | сентябрь | доля обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности, охвачены программами дополнительного образования в соответствии с их | заместитель директора по учебно – воспитательной работе, классные руководители, советник |

| дополнительного образования в соответствии с их потребностями |  | организованным досугом (дополнительным образованием, внеурочной деятельностью); - проведении кампании по информированию детей и родителей целевой аудитории о возможности заниматься по программам дополнительного образования с выбором одной программы в рамках интересующей направленности (ярмарка программ, день открытых дверей); - организация возможности психолого-педагогического консультирования обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности по вопросу выбора направленности и программы дополнительного образования; - проведение записи обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности на выбранную программу; |  | потребностями; | директора по воспитанию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - участие в соревновательной (конкурсной) деятельности с возможностью состязаться в мастерстве овладения той | в течение года, согласно графику | доля обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности принимают участие в | заместитель директора по учебно – воспитательной |
|  |  | или иной деятельностью, в том числе в мероприятиях, входящих в перечень олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физкультурой и спортом, интереса к научной, инженерно-технической, изобретательской и иной творческой деятельности | проведения мероприятий | конкурсах и олимпиадах. | работе, классные руководители |