Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

ВЕРХНЕСОЛЕНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ПРИКАЗ

16.01.2026 г.	№ 5

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации проекта «Оптимизация мониторинга удовлетворённости родительской общественности организацией образовательного процесса»

В рамках федерального проекта «Производительность труда», входящего в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и реализации проекта «Оптимизация	мониторинга	удовлетворённости	родительской	общественности организацией образовательного процесса»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») по реализации проекта «Оптимизация мониторинга удовлетворенности родительской общественности организацией образовательного процесса» в МБОУ  Верхнесоленовской СОШ (Приложение 1).

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор:	О.Г.Вандюк

Приложение 1

к приказу №5 от 16.01.2026

| № | Краткое описание проблемы | Мероприятия по решению | Ответственные | Срок | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материальные затраты на печать анкет удовлетворенности | Разработка анкеты и электронной таблицы сбора данных (Яндекс-форма) | 1.Стрельцова М.М.-заместитель директора по УВР; 2.Кушнерик М.В.-заместитель директора по ВР; Злобина Т.В.- советник директора по ВР. | 16.01.2026-30.01.2026 | Снижение материальных затрат на печать анкет удовлетворенности |
| 2 | Затраты времени на передачу анкет родителям. Затраты времени на сбор анкет. | Разработка памяток для родителей. | 1.Стрельцова М.М.-заместитель директора по УВР; 2.Кушнерик М.В.-заместитель директора по ВР; Злобина Т.В.- советник директора по ВР | 02.02.2026-03.04.2026 | Снижение затрат времени на передачу анкет родителям. Снижение затрат времени на сбор анкет и на обработку. |
| 3 | Выявление не верно заполненных анкет(частичное заполнение) | Информирование и инструктирование лиц, задействованных в процессе. | 1.Стрельцова М.М.-заместитель директора по УВР; 2.Кушнерик М.В.-заместитель директора по ВР; Злобина Т.В.- советник директора по ВР | 06.04.2026-30.05.2026 | Снижение времени на выявление неверно заполненных анкет. |
| 4 | Исправление неточностей в подсчете | Обеспечение прохождения процесса автоматизированным путем | 1.Стрельцова М.М.-заместитель директора по УВР; 2.Кушнерик М.В.-заместитель директора по ВР; Злобина Т.В.- советник директора по ВР | 01.06.2026-30.06.2026 | Минимизация неточностей в подсчете |
| 5 | Заполнение отчета на сайте | Обеспечение заполнения процесса отчета | 1.Стрельцова М.М.-заместитель директора по УВР; 2.Кушнерик М.В.-заместитель директора по ВР; Злобина Т.В.- советник директора по ВР | 30.06.2026-20.09.2026 | Минимизация неточностей в отчете |