Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
ВЕРХНЕСОЛЕНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ПРИКАЗ
16.01.2026 г.	№ 5
Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по реализации проекта «Оптимизация мониторинга удовлетворённости родительской общественности организацией образовательного процесса»
[image: ]В рамках федерального проекта «Производительность труда», входящего в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и реализации проекта «Оптимизация	мониторинга	удовлетворённости	родительской	общественности организацией образовательного процесса»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий («Дорожную карту») по реализации проекта «Оптимизация мониторинга удовлетворенности родительской общественности организацией образовательного процесса» в МБОУ  Верхнесоленовской СОШ (Приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор:	О.Г.Вандюк
















Приложение 1
 к приказу №5 от 16.01.2026
	№
	Краткое описание проблемы
	Мероприятия по решению
	Ответственные
	Срок
	Ожидаемый результат

	[bookmark: _GoBack]1
	Материальные затраты на печать анкет удовлетворенности
	Разработка анкеты и электронной таблицы сбора данных (Яндекс-форма)
	1.Стрельцова М.М.-заместитель директора по УВР;
2.Кушнерик М.В.-заместитель директора по ВР;
Злобина Т.В.- советник директора по ВР.
	16.01.2026-30.01.2026
	Снижение материальных затрат на печать анкет удовлетворенности

	2
	Затраты времени на передачу анкет родителям. Затраты времени на сбор анкет.
	Разработка памяток для родителей.
	1.Стрельцова М.М.-заместитель директора по УВР;
2.Кушнерик М.В.-заместитель директора по ВР;
Злобина Т.В.- советник директора по ВР
	02.02.2026-03.04.2026
	Снижение затрат времени на передачу анкет родителям. Снижение затрат времени на сбор анкет и на обработку.

	3
	Выявление не верно заполненных анкет(частичное заполнение)
	Информирование и инструктирование лиц, задействованных в процессе.
	1.Стрельцова М.М.-заместитель директора по УВР;
2.Кушнерик М.В.-заместитель директора по ВР;
Злобина Т.В.- советник директора по ВР
	06.04.2026-30.05.2026
	Снижение времени на выявление неверно заполненных анкет.

	4
	Исправление неточностей в подсчете
	Обеспечение прохождения процесса автоматизированным путем
	1.Стрельцова М.М.-заместитель директора по УВР;
2.Кушнерик М.В.-заместитель директора по ВР;
Злобина Т.В.- советник директора по ВР
	01.06.2026-30.06.2026
	Минимизация неточностей в подсчете

	5
	Заполнение отчета на сайте
	Обеспечение заполнения процесса отчета
	1.Стрельцова М.М.-заместитель директора по УВР;
2.Кушнерик М.В.-заместитель директора по ВР;
Злобина Т.В.- советник директора по ВР
	30.06.2026-20.09.2026
	Минимизация неточностей в отчете
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