Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Верхнесоленовская средняя общеобразовательная школа

Весенловского района Ростовской области

ПРИКАЗ

№ 28

17.02.2022г.

Об утверждении локальных актов Центра «Точка роста»

Во исполнение приказа МБОУ Верхнесоленовская  СОШ от 08.02.2022№ 48 «О создании на базе МБОУ Верхнесоленовская  СОШ центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», в целях качественной подготовки и проведения работ по приведению площадок центров «Точка роста»

приказываю

- Утвердить план мероприятий («дорожную карту») первоочередных действий по созданию и функционированию в МБОУ Верхнесоленлвкая СОШ центра образования естественно — научной и технологической направленностей «Точка роста» (приложение 1).

- Утвердить Положение о деятельности Центра «Точка роста» (приложение 2).

- Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы                      Вандюк О.Г.

План меропрвятий («дорожная карта»)

первоочередных действий по создавяю и функцвонированяю в МБОУ Верхнесоленовская  СОШ Веселовского района центра образования естественно- научной и  технологической направлевносте

«Точка роста» в 2022 году

Приложение 1

К приказу№28

От  17.02.2022

| 0 | Наименование мероприятия |  |  | Результат |  |  | Ответственные из состава рабочей группы |  | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информационное сопровождение создания и функционирования центра «Точка роста». |  |  | Сайт школы, СМИ |  |  | Руководитель центра, учитель информатики |  | ПОСТОЯННО |
| 2 | Подготовка мониторинговой информации для формирования инфраструктурных листов по оснащению общеобразовательной организации оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания. |  |  | Сведения МО и ПО РО |  |  | Директор | школы | По запросу МО и ПО РО |
|  | Подготовка к согласованию проектов зонирования проектирования помещений центра «Точка роста». | и | дизайн- | Сведения МО и ПО РО |  |  | Директор | школы | По запросу МО и ПО РО |
| 4 | Подготовка сметной документации для проведения ремонтных работ в помещениях и рекреациях общеобразовательной организации, отведенных для центра «Точка роста». |  |  | Сметы |  |  | Директор школы |  | Февраль — март 2022 года |
| 5 | Подготовка аукционной документации по проведению ремонтных работ и приобретению оборудования. |  |  | Аукционная документация |  |  | Директор | школы | Март апрель 2022 года |
| б | Проведение ремонтных работ в помещениях и рекреациях общеобразовательной организации, отведенных для центра «Точка роста», приведение в соответствие с фирменным стилем. |  |  | Соответствие дизайн-проекту и проекту зонирования |  |  | Директор | школы | Июнь — июль 2022 года |
| 7 | Анализ и подбор кадрового состава центра «Точка роста». Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами центра «Точка роста» и методическими комплексами. |  |  | Внесение изменений в должностные обязанности (по необходимости) Приказ об утверждении программ |  |  | Директор школы, учителя—предметники |  | Апрель — май 2022 года Август 2022 года |
| 8 | Обеспечение участия педагогов и сотрудников центра «Точка роста» в повышении квалификации по программам из реестра федерального оператора. |  |  | Свидетельства квалификации | о | повышении | Зам. директора по УBP, учителя—предметники |  | Февраль — август 2022 года |
|  | Подготовка к мониторингу и контролю МО и ПО РО соответствия площадок центра «Точка роста» в общеобразовательной организации. |  |  | Выезд специалистов МО и ПО РО по графику министерства |  |  | Директор школы, руководитель центра |  | Август 2022 года |
| 1t) | Открытие и начало работы центра «Точка роста» (Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми центром «Точка роста»). |  |  | Информационное освещение на сайте школы, СМИ |  |  | Директор школы, руководитель центра |  | 01 сентября 2022 года |
| 11 | Набор обучающихся на курсы внеурочной деятельности, группы по реализации дополнительных общеобразовательных программ естественно — научной и технической направленностей. |  |  | Приказ о зачислении |  |  | Руководитель центра |  | Сентябрь 2022 года |
| 12 | Ежеквартальный мониторинговый отчет выполнения показателей создания и функционирования центра «Точка роста». |  |  | Сведения в МО и ПО РО |  |  | Руководитель центра |  | Ежеквартально |

Приложение 2 к приказу

МБОУ Верхнесоленовская  СОШ

от 17.02.2022 №28

Положение о Центре образования

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

  - Общие положения

  - Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Верхнесоленовская  средняя общеобразовательная школа (далее - Центр) создан с целью развития у обучающихся естественно-научной, математической, информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления, совершенствования навыков естественно-научной и технологической направленностей.

  - Центр не является юридическим лицом и действует для достижения уставных целей Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Верхнесоленовская средняя общеобразовательная ткола (далее — Учреждение), а также в целях выполнения задач и достижения показателей и результатов национального проекта «Образование».

  - В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации. нормативными правовыми актами Российской Федерации, программой развития Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Верхнесоленовская средняя общеобразовательная ткола, планами работы, утвержденными учредителем и настоящим Положением.

  - Центр в своей деятельности подчиняется руководителю Учреждения (директору).

  - Цели, задачи, функции деятельности Центра

  - Основной целью деятельности Центра является совершенствование условий для повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия»,

«Биология».

  - Задачами центра являются:

    - реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей, в том числе в рамках внeypoчнoй деятельности обучающихся;

    - разработка и реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, а также иных программ, в том числе в каникулярный период;

    - вовлечение обучающихся и педагогических работников в проектную деятельность;

    - организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и реализация соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей, организованных образовательными организациями в каникулярньйі период;

    - повышение профессионального мастерства педагогических работников Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы.

  - Центр для достижения цели и вьполнения задач вправе взаимодействовать с:

- различными образовательными организациями в форме сетевого взаимодействия;

- с иными образовательными организациями, на базе которьх созданы центры «Точка роста»;

- с федеральным оператором, осуществляющим функции по информационному, методическому и организационно-техническому сопровождению мероприятий по созданию и функционированию центров «Точка роста», в том числе по вопросам повышения квалификации педагогических работников;

- обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся, в том числе с применением дистанционных образовательиьт технологий.

  - Порядок управления Центром «Топка роста»

  - Руководитель Учреждения издает локальный нормативный акт о назначении руководителя Центра (куратора, ответственного за функционирование и развитие), а также о создании Центра и утверждении Положение о деятельности Центра.

  - Руководителем Центра может быть назначен сотрудник Учреждения из числа руководящих и педагогических работников.

# Руководитель Центра обязан:

    - осуществлять оперативное руководство Центром;

    - представлять интересы Центра по доверенность в муниципальных, государственных органах региона, организациях для реализации целей и задач Центра;

    - отчитываться перед Руководителем Учреждения о результатах работы Центра;

    - выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом Учреждения, должностной инструкцией и настоящим Положением.

# Руководитель Центра вправе:

    - осуществлять расстановку кадров Центра, прием на работу которых осуществляется приказом руководителя Учреждения;

    - по согласованию с руководителем Учреждения организовывать учебно- воспитательный процесс в Центре в соответствии с целями и задачами Центра и осуществлять контроль за его реализацией;

    - осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений деятельности Центра;

    - по согласованию с руководителем Учреждения осуществлять организацию и проведение мероприятий по профилю направлений деятельности Центра;

    - осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и не противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации, а также законодательству Российской Федерации.